| ПАСТАНОВА |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 15.11.2017 № 32 |  |  |
| г. Мінск |  | г. Минск |

| Об утверждении Календарного плана организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 33 Избирательного кодекса Республики Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских референдумов  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва.

Председатель комиссии						Л.М. Ермошина

Секретарь комиссии							Е.Н. Дмухайло

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Центральной 
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов

15.11.2017 № 32

|  |  | КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва День выборов 18 февраля 2018 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 1. Образование избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов депутатов, образование избирательных округов, участков для голосования |  |  |
|  |  | Выдвижение представителей в состав областных, Минской городской, районных, городских (в городах областного и районного подчинения), поселковых, сельских территориальных избирательных комиссий (далее – территориальные избирательные комиссии). Представление в органы, образующие комиссии, документов о выдвижении представителей в состав комиссий (не позднее чем за три дня до установленного срока образования комиссии) | не позднее 21 ноября 2017 г. | политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, граждане |
|  |  | Образование территориальных избирательных комиссий (не позднее чем за 85 дней до выборов) | не позднее 24 ноября 2017 г. | президиумы областных, Минского городского, районных, городских (городов областного подчинения) Советов депутатов и соответствующие исполнительные комитеты; городские (городов районного подчинения), поселковые, сельские исполнительные комитеты |
|  |  | Проведение первых заседаний территориальных избирательных комиссий | не позднее трех дней со дня образования комиссии | органы, образовавшие комиссии |
|  |  | Опубликование в печати решений об образовании территориальных избирательных комиссий | в семидневный срок со дня принятия решения | органы, образовавшие комиссии |
|  |  | Образование избирательных округов по выборам в областные, Минский городской, районные, городские (городов областного и районного подчинения), поселковые и сельские Советы депутатов | после образования территориальных избирательных комиссий | территориальные избирательные комиссии по представлению областных, Минского городского, районных, городских, поселковых, сельских исполнительных комитетов |
|  |  | Опубликование в печати списка избирательных округов с указанием их наименований, номеров, границ, числа избирателей и мест нахождения избирательных комиссий (не позднее чем за 80 дней до выборов) | не позднее 29 ноября 2017 г. | территориальные избирательные комиссии |
|  |  | Выдвижение представителей в состав окружных избирательных комиссий по выборам в областные Советы депутатов, территориальных избирательных комиссий, осуществляющих в районах города Минска полномочия окружных избирательных комиссий по выборам в Минский городской Совет депутатов (далее – окружные избирательные комиссии). Представление в органы, образующие комиссии, документов о выдвижении представителей в состав избирательных комиссий (не позднее чем за три дня до установленного срока образования комиссии) | не позднее 1 декабря 2017 г. | политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, граждане |
|  |  | Образование окружных избирательных комиссий (не позднее чем за 75 дней до выборов) | не позднее 4 декабря 2017 г. | президиумы областных, Минского городского Советов депутатов и областные, Минский городской исполнительные комитеты |
|  |  | Проведение первых заседаний окружных избирательных комиссий | не позднее трех дней со дня образования комиссии | органы, образовавшие комиссии |
|  |  | Опубликование в печати решений об образовании окружных избирательных комиссий | в семидневный срок со дня принятия решения | органы, образовавшие комиссии |
|  |  | Образование участков для голосования (не позднее чем за два месяца до выборов) | не позднее 16 декабря 2017 г. | районные, городские (городов областного подчинения) исполнительные комитеты, местные администрации районов в городах (далее – местные администрации) по согласованию с районными, городскими избирательными комиссиями |
|  |  | Опубликование в печати решений об образовании участков для голосования с указанием границ каждого участка, места нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования | не позднее чем в десятидневный срок после образования участков | органы, образовавшие участки для голосования |
|  |  | Выдвижение представителей в состав участковых избирательных комиссий. Представление в органы, образующие участковые избирательные комиссии, документов о выдвижении представителей в состав комиссий (не позднее чем за три дня до образования комиссии) | не позднее 31 декабря 2017 г. | политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, граждане |
|  |  | Образование участковых избирательных комиссий (не позднее чем за 45 дней до выборов) | не позднее 3 января 2018 г. | районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации |
|  |  | Проведение первых заседаний участковых избирательных комиссий | не позднее трех дней со дня образования комиссии | органы, образовавшие комиссии |
|  |  | Опубликование в печати решений об образовании участковых избирательных комиссий | в семидневный срок со дня принятия решения | органы, образовавшие комиссии |
|  |  | 2. Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах депутатов местных Советов депутатов |  |  |
|  |  | Передача участковым избирательным комиссиям списков граждан, зарегистрированных на территории соответствующих участков для голосования и имеющих право участвовать в выборах депутатов местных Советов депутатов | после образования участковых избирательных комиссий | городские, поселковые, сельские исполнительные комитеты, местные администрации, районные исполнительные комитеты (в городах и поселках городского типа, где не образованы городские и поселковые исполнительные комитеты) |
|  |  | Представление списков граждан, имеющих право участвовать в выборах, для ознакомления (за 15 дней до выборов) | 2 февраля 2018 г. | участковые избирательные комиссии |
|  |  | Представление списков граждан, имеющих право участвовать в выборах, для ознакомления на участках для голосования, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (за два дня до выборов) | 15 февраля 2018 г. | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 3. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты местных Советов депутатов |  |  |
|  |  | Представление в Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия) списка зарегистрированных политических партий | не позднее чем через пять дней после назначения выборов | Министерство юстиции Республики Беларусь |
|  |  | Определение мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов депутатов | не позднее 4 декабря 2017 г. | местные исполнительные и распорядительные органы |
|  |  | Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов депутатов (начинается за 70 дней и заканчивается за 40 дней до выборов) | с 10 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. включительно | политические партии, трудовые коллективы, граждане |
|  |  | Представление в соответствующую территориальную, окружную избирательную комиссию документов о регистрации инициативной группы избирателей по выдвижению кандидата в депутаты местного Совета депутатов (не позднее чем за 65 дней до выборов) | не позднее 14 декабря 2017 г. | лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты местного Совета депутатов, или его представитель |
|  |  | Регистрация инициативных групп и выдача членам инициативных групп соответствующих удостоверений и подписных листов | в пятидневный срок со дня поступления заявления о регистрации | территориальные и окружные избирательные комиссии |
|  |  | Представление в соответствующую территориальную, окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты местного Совета депутатов (не позднее чем за 40 дней до выборов) | не позднее 8 января 2018 г. | лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты местного Совета депутатов, или его представитель |
|  |  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидатов в депутаты местных Советов депутатов требованиям Избирательного кодекса Республики Беларусь | со дня представления документов о регистрации кандидатом в депутаты местных Советов депутатов до дня регистрации | территориальные и окружные избирательные комиссии |
|  |  | Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов депутатов (начинается за 40 дней и заканчивается за 30 дней до выборов) | с 9 по 18 января 2018 г. включительно | территориальные и окружные избирательные комиссии |
|  |  | Представление протоколов о регистрации кандидатов в депутаты областного, Минского городского Совета депутатов в областную, Минскую городскую территориальную избирательную комиссию | на следующий день после регистрации | окружные избирательные комиссии |
|  |  | Выдача кандидатам в депутаты местных Советов депутатов удостоверений о регистрации | в двухдневный срок после регистрации | территориальные и окружные избирательные комиссии |
|  |  | Передача в средства массовой информации для опубликования сообщений о регистрации кандидатов в депутаты местных Советов депутатов | не позднее чем на четвертый день после регистрации | территориальные и окружные избирательные комиссии |
|  |  | 4. Статус кандидатов в депутаты местных Советов депутатов |  |  |
|  |  | Подача в территориальные и окружные избирательные комиссии заявлений о регистрации доверенных лиц кандидатов в депутаты местных Советов депутатов, их представителей по финансовым вопросам | после регистрации кандидатов в депутаты местных Советов депутатов | кандидаты в депутаты местных Советов депутатов |
|  |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов в депутаты местных Советов депутатов, их представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений | в трехдневный срок со дня поступления заявления | территориальные и окружные избирательные комиссии |
|  |  | 5. Предвыборная агитация (со дня регистрации кандидатов в депутаты местных Советов депутатов по 17 февраля 2018 г. включительно) |  |  |
|  |  | Определение мест для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в депутаты местных Советов депутатов, их доверенными лицами | не позднее 5 января 2018 г. | местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с соответствующими территориальными и окружными избирательными комиссиями |
|  |  | Выделение на территории участков для голосования мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных печатных материалов | не позднее 5 января 2018 г. | местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с соответствующими территориальными и окружными избирательными комиссиями |
|  |  | Определение помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты местных Советов депутатов, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями | не позднее 5 января 2018 г. | местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию с соответствующими территориальными и окружными избирательными комиссиями |
|  |  | Представление в областные, Минскую городскую, районные, городские (городов областного подчинения) территориальные избирательные комиссии лимита времени для выступлений кандидатов в депутаты областных, Минского городского, районных, городских (городов областного подчинения) Советов депутатов по местному радио (не позднее 30 дней до выборов) | не позднее 18 января 2018 г. | Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, областные, Минский городской органы радиовещания, редакции районного, городского радиовещания |
|  |  | Распределение между окружными избирательными комиссиями эфирного времени для выступлений кандидатов в депутаты областных, Минского городского Советов депутатов | не позднее 19 января 2018 г. | областные, Минская городская территориальные избирательные комиссии |
|  |  | Проведение жеребьевки между кандидатами в депутаты областных, Минского городского, районных, городских (городов областного подчинения) Советов депутатов для определения даты и времени выступлений по государственному радио | не позднее чем в двухдневный срок после окончания регистрации кандидатов в депутаты местных Советов депутатов | территориальные и окружные избирательные комиссии |
|  |  | Изготовление общих плакатов с биографическими данными кандидатов в депутаты местных Советов депутатов, баллотирующихся в одном избирательном округе, для размещения на участках для голосования и в других установленных местах | не позднее 29 января 2018 г. | территориальные и окружные избирательные комиссии |
|  |  | Изготовление информационных материалов о кандидатах в депутаты местных Советов депутатов для направления избирателям | не позднее 2 февраля 2018 г. | территориальные и окружные избирательные комиссии |
|  |  | Оформление на участках для голосования стендов с информационными материалами о кандидатах в депутаты местных Советов депутатов (не позднее 14 дней до выборов) | не позднее 3 февраля 2018 г. | участковые избирательные комиссии |

| 6. Избирательные фонды кандидатов в депутаты местных Советов депутатов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытие специальных избирательных счетов для формирования собственных избирательных фондов кандидатов в депутаты местных Советов депутатов | со дня регистрации кандидата в депутаты | кандидаты в депутаты местных Советов депутатов или их представители по финансовым вопросам |
| Представление в территориальные, окружные избирательные комиссии финансовых отчетов: |  | кандидаты в депутаты местных Советов депутатов или их представители по финансовым вопросам |
| 1-й отчет (не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до дня выборов) | с 3 по 7 февраля 2018 г. включительно |  |
| итоговый отчет (не позднее чем в пятидневный срок со дня выборов) | не позднее 22 февраля 2018 г. |  |
| Представление в территориальные, окружные избирательные комиссии сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов в депутаты местных Советов депутатов и их расходовании | еженедельно | подразделения ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», в которых открыты специальные избирательные счета |
| Передача в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты местных Советов депутатов | в двухдневный срок после получения соответствующих сведений от подразделений банка | территориальные и окружные избирательные комиссии |
| Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд (не позднее чем в трехдневный срок со дня выборов) | не позднее 20 февраля 2018 г. | кандидаты в депутаты местных Советов депутатов или их представители по финансовым вопросам |

| 7. Голосование, установление результатов голосования и подведение итогов выборов депутатов местных Советов депутатов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление избирателям (не позднее чем за 10 дней до выборов): сообщений о времени и месте голосования; информации о кандидатах в депутаты местных Советов депутатов, представленной соответствующими территориальными и окружными избирательными комиссиями | не позднее 7 февраля 2018 г. | участковые избирательные комиссии |
| Обеспечение участковых избирательных комиссий, в которых проводится досрочное голосование, бюллетенями для голосования (не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования) | не позднее 12 февраля 2018 г. | территориальные и окружные избирательные комиссии |
| Обеспечение участковых избирательных комиссий, в которых не проводится досрочное голосование, бюллетенями для голосования (не позднее дня, предшествующего дню выборов) | не позднее 17 февраля 2018 г. | территориальные и окружные избирательные комиссии |
| Организация досрочного голосования (не ранее чем за пять дней до выборов) | с 13 по 17 февраля 2018 г. включительно | участковые избирательные комиссии |
| Представление протоколов о результатах голосования в соответствующие территориальные, окружные избирательные комиссии и в органы, образовавшие комиссии, для информации | после подписания протокола | участковые избирательные комиссии |
| Представление территориальными избирательными комиссиями протоколов о результатах выборов в органы, образовавшие комиссии, для информации | после подписания протокола | территориальные избирательные комиссии по выборам в районные, городские, поселковые, сельские Советы депутатов |
| Представление протоколов о результатах выборов в областную, Минскую городскую территориальную избирательную комиссию и в органы, образовавшие комиссии, для информации (не позднее чем на пятый день после окончания голосования) | не позднее 23 февраля 2018 г. | окружные избирательные комиссии |
| Подведение итогов выборов в местные Советы депутатов территориальными избирательными комиссиями и регистрация избранных депутатов. Направление в печать для опубликования сообщения об итогах выборов и избранных депутатах по каждому избирательному округу (не позднее чем на пятый день после выборов) | не позднее 23 февраля 2018 г. | территориальные избирательные комиссии |
| Представление в Центральную комиссию областными, Минской городской территориальными избирательными комиссиями сведений об итогах выборов в местные Советы депутатов области (по каждому уровню местных Советов депутатов), в Минский городской Совет депутатов и составе избранных депутатов | не позднее 24 февраля 2018 г. | областные, Минская городская территориальные избирательные комиссии |
| 8. Иные организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов местных Советов депутатов |  |  |
| Проведение совещаний, семинаров: |  |  |
| с председателями и секретарями территориальных и окружных избирательных комиссий, руководителями местных исполнительных и распорядительных органов, руководителями подразделений организационно-кадровой работы | после проведения первых заседаний комиссий | Центральная комиссия, областные и Минский городской исполнительные комитеты |
| с работниками финансовых органов областных и Минского городского исполнительных комитетов, которые будут осуществлять бухгалтерское обслуживание избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов депутатов | ноябрь 2017 г. | Центральная комиссия |
| Проведение методических мероприятий для членов участковых избирательных комиссий | после проведения первых заседаний участковых избирательных комиссий | территориальные, окружные и участковые избирательные комиссии |
| Проведение проверки готовности территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий к работе в день выборов | 12 февраля 2018 г. | Центральная комиссия, территориальные, окружные и участковые избирательные комиссии |