УТВЕРЖДЕНО

Решение

Славгородского районного

исполнительного комитета

27. 01.2023 № 4-23

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда

Славгородского района на 2023 год

| № п.п. | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов. | Ввод площади в текущем году. | Сроки проведения |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта. |  | Использовано средств на 01.01.2023 | План финансирования 2023 года, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | начало. месяц, год |  | окончание. месяц, год | сметная | договорная |  |  | Кредиторская задолженность на 01.01.2023 | стоимость работ на 2023 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | Сумма от внесения платы за капитальный ремонт граждан и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 29 по ул. Ленинская в г. Славгороде | 397 | 397 | август 2022 |  | январь 2023 | 305200,5 | 277455 | 210580,37 | 66874,63 |  | 40280,39 | 26594,24 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 40 по ул. Ленинская в г. Славгороде -2 й пусковой комплекс | 694 | 694 | май 2023 |  | июнь 2023 | 158265 | 158265 |  | 158265 |  |  | 158265 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 39 по ул. Советская в г. Славrороде | 355 | 355 | март 2023 |  | апрель 2023 | 172952 | 172952,00 |  | 172 952,00 |  | 138 362,00 | 34590 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 48 по ул. Ленинская в г. Славгороде -2 й пусковой комплекс | 577 | 577 | май 2023 |  | Июнь 2023 | 171588 | 171588,00 |  | 171588 |  | 58103,61 | 113484,39 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 64а по ул. Ленинская в г. Славгороде | 286 | 286 | июль 2023 |  | август 2023 | 183496 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 6 | Капитальный ремонт общежития по ул. Советская, 19 в г. Славrород | 1455 | 1455 | май 2023 |  | август 2023 | 1668513 | 2,00 |  | 2,00 |  |  | 2,00 |
|  | итого с вводом площади | 3764 | 3764 |  |  |  | 2660014,5 | 780263,00 | 210580,37 | 569682,63 | 0 | 236746,00 | 332936,63 |
| Объекты без ввода площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 33 по ул. Ленинская в г. Славгороде (перенос сезонных работ) | 298 | 298 | май 2023 |  | май 2023 | 238523 | 208152,85 | 207152,85 | 1000 |  |  | 1000 |
|  | Итого без ввода площади |  | 298 |  |  |  | 238523 | 208152,85 | 207152,85 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |
|  | итого |  |  |  |  |  | 2898537,5 | 988415,85 | 417733,22 | 570682,63 |  | 236746 | 333936,63 |
| Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 по ул. К.Марска в г. Славгороде | 4102 |  |  |  |  |  |  |  | 23500,00 |  |  | 23500,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Калинина в г. Славгороде | 582 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  | Итого по ПСД | 4684 |  |  |  |  |  |  |  | 23501 |  | 0 | 23501 |
| Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технический и авторский надзор, госстройнадзор, затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 7459,63 |  |  | 7459,6 |
| 2 | Переходящий остаток на 01.01.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,26 |  |  | 604,26 |
|  | Всего с учетом остатка |  |  |  |  |  | 2898538 | 988415,85 | 417733,22 | 601643,26 | 0 | 236746,0 | 364879,26 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонт |  |  | Стоимость 1 кв. м. руб. | Виды ремонтно-строительных работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало месяц, год |  | окончание месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 29 по ул. Ленинская в г. Славгороде | 1 | август 2022 |  | январь 2023 | 698,9 | оштукатуривание и окраска фасада, замена стояков и лежаков канализации, водопроводов, отопления, устройство кровли, уравнивания потециалов, благоустройство дворовой территории |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт общежития по ул. Советская, 19 в г. Славrород | 3,5 | май 2023 |  | август 2023 | 1146,7 | ремонт цоколя, ремонт кровли, замена оконных блоков в подвале, замена оконных блоков на лестничных клетках, замена дверных блоков, ремонт входных групп, ремонт отмостки, замена сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации по лежакам; замена внутренних сетей отопления по лежакам в подвале, замена внутренних сетей электроснабжения, устройство молниезащиты, устройство системы уравнивания потенциалов, оштукатуривание и окраска фасада, работы по благоустройству (устройство дорожек, установка урн и скамеек) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 40 по ул. Ленинская в г. Славгороде -2 й пусковой комплекс | 1 | май 2023 |  | июнь 2023 | 228,0 | ремонт цоколя, ремонт кровли, замена оконных блоков в подвале, замена оконных блоков на лестничных клетках, замена дверных блоков, ремонт входных групп, ремонт отмостки, замена сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации по лежакам; замена внутренних сетей отопления по лежакам в подвале, замена внутренних сетей электроснабжения, устройство молниезащиты, системы уравнивания потенциалов, оштукатуривание и окраска фасада, работы по благоустройству (устройство дорожек, установка урн и скамеек) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 39 по ул. Советская в г. Славrороде | 2 | март 2023 |  | апрель 2023 | 487,2 | ремонт цоколя (с последующей окраской); замена заполнений оконных проемов на лестничных клетках на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт фасадов (только окраска), устройство водосточной системы, ремонт кровли; ремонт вентиляционных шахт выше уровня кровли; устройство козырька над входом в подъезды, устройство молниезащиты, устройство системы уравнивания потенциалов;ремонт цоколя (с последующей окраской); замена заполнений оконных проемов на лестничных клетках на оконные блоки из ПВХ-профиля; замена внутридомовых систем холодного водоснабжения, замена внутридомовых систем канализации; внутридомовых систем отопления, ремонт фасадов (только окраска), устройство водосточной системы, ремонт кровли; ремонт вентиляционных шахт выше уровня кровли; устройство козырька над входом в подъезды, устройство молниезащиты, устройство системы уравнивания потенциалов; восстановить нарушенные при производстве работ элементы благоустройства. -ремонт существующих элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 64а по ул. Ленинская в г. Славгороде | 2 | июль 2023 |  | август 2023 | 641,59 | ремонт цоколя (с последующей окраской); замена заполнений оконных проемов на лестничных клетках на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт фасадов (только окраска), устройство водосточной системы, ремонт кровли; ремонт вентиляционных шахт выше уровня кровли; устройство козырька над входом в подъезды, устройство молниезащиты, устройство системы уравнивания потенциалов; ремонт цоколя (с последующей окраской); замена заполнений оконных проемов на лестничных клетках на оконные блоки из ПВХ-профиля; замена внутридомовых систем холодного водоснабжения, замена внутридомовых систем канализации; ремонт фасадов (только окраска), устройство водосточной системы, ремонт кровли; ремонт вентиляционных шахт выше уровня кровли; устройство козырька над входом в подъезды, устройство молниезащиты, устройство системы уравнивания потенциалов; восстановить нарушенные при производстве работ элементы благоустройства.-ремонт существующих элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 48 по ул. Ленинская в г. Славгороде -2 й пусковой комплекс | 1 | май 2023 |  | июнь 2023 | 297,4 | ремонт цоколя (с последующей окраской); замена заполнений оконных проемов на лестничных клетках на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт фасадов (только окраска), устройство водосточной системы, ремонт кровли; ремонт вентиляционных шахт выше уровня кровли; устройство козырька над входом в подъезды, устройство молниезащиты, устройство системы уравнивания потенциалов;ремонт цоколя (с последующей окраской); замена заполнений оконных проемов на лестничных клетках на оконные блоки из ПВХ-профиля; замена внутридомовых систем холодного водоснабжения, замена внутридомовых систем канализации; внутридомовых систем отопления, ремонт фасадов (только окраска), устройство водосточной системы,ремонт кровли; ремонт вентиляционных шахт выше уровня кровли; устройство козырька над входом в подъезды, устройство молниезащиты, устройство системы уравнивания потенциалов; восстановить нарушенные при производстве работ элементы благоустройства,ремонт существующих элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |